## Munkalap1
2. hét tanulságai
"+" | "-" | Action
eddig nincs semmi negatív | sok volt a vállalás | Stand up téma tartás / felkészülten a problémákat nem a stand upon egyeztetni
munkánkkal segíteni kívánunk | elszeparálódtunk
adatbázis szempontjából jó, hogy létrejött az összes wireframe | wireframek reszponzivítását kialakítani a fontosabb (pl. játék) oldalaknál
jó volt az eheti csapatmunka | szerteágazó volt a stand up, nem lehetett érzékelni, hogy nem jól haladunk | érzékelhető legyen a PM-eknek is, hogyan haladunk - 10-15 perces konzultációk a haladásról
hasznos, ha látjuk egymás munkafolyamatait | ismeretlen feladatok időráfordítását nem jól mértük fel | Trello figyelése, az elkészült és hátralévő munkák monitorozása
3. hét tanulságai
"+" | "-" | Action
Jó lett a demo és összeállt minden | Netlify könnyítené a tesztelők munkáját | Netlify biztosítása
Aktív hét volt, haladtunk
Jó együttműködés a backendesek között. Hatékony erőforrás megosztás Barnával. | Kevés időnk volt a projektre
A stand up maradjon
csapatmunkának jót tett a problémák megbeszélése | nem a Trello szerint haladunk | napi stand upon ellenőrizzük a Trello táblát
| felváltva dolgoztunk a kódokon | Refaktorálás a többiekkel egyeztetve
Nagyon jó élmény volt dolgozni a projekten
Jó volt a demó és Viki bevonása is jó ötlet volt
Összeszokott a csapat és egymás keze alá tudtunk dolgozni |  | Ha nem vagyunk gyakorlottak egy dokumentáció elkészítésében, hamarabb neki látunk
A hibák visszajelzésére gyorsan reagáltak a fejlesztők
Transzparensek a munkafolyamathoz kapcsoldó doksik | teszteseteket későn kezdtek írni | lehetne konzisztens a tesztesetek írása
tesztelők hasznos visszajelzéseket adtak | funkciónális specifikáció
tesztelők nagyon jól adnak visszajelzést
kisebb vélemény-, érdekkülönbségek, de ennek ellenére jó megoldások születnek | trello - nem lehetett érzékelni, hol állunk, mikor fogunk tudni végezni